**Załącznik nr 2**

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej ul. Tołstoja 13, 41-709, Ruda Śląska**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

REALIZACJA DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO – Zadanie 1 projektu „Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT), dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskie, ul. Tołstoja 13, 41-709 Ruda Śląska.

**Zadanie 1 obejmie następujące części:**

**Część 1. Doradztwo indywidualne**

Etap doradztwa indywidualnego realizowany będzie w ZSP nr 4 im. Piotra Latoski przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy posiadają stosowne doświadczenie w tym zakresie. Celem tego etapu będzie określenie preferencji zawodowych uczniów i określenie ścieżki udziału w projekcie. Zadanie realizowane będzie w trzech latach: 2017-2020, po rekrutacji każdej grupy uczestników. Czas trwania badania 1 ucznia to 2 godz. Łączny czas trwania etapu: 25 ucz x 2 godz. = 50 godzin

**Część 2. Warsztaty grupowe – „Autoprezentacja”**

Celem warsztatów jest praktyczne ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej i ogólnych umiejętności społecznych niezbędnych w życiu zawodowym. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem wizerunku, komunikacją z ludźmi, sztuką argumentowania, asertywnością. Uczniowie będą mieli możliwość ćwiczenia przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (pierwszego kontaktu z pracodawcą). Warsztaty realizowane będą w grupach 5-os. (łącznie 5 grup) w trzech latach projektu. Zajęcia odbywać się będą w trzech blokach po 5 godzin każdy. Łączna liczba godzin to: 5 gr. x 15 godz. = 75 godz. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowanych specjalistów z tej dziedziny. Miejsce odbywania się warsztatów: ZSP nr 4.

**Część 3. Warsztaty wyjazdowe z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności**

Zajęcia te prowadzone będą w siedzibie oferenta – najlepiej instytucji otoczenia biznesu, w której „start-up’y”, czyli nowo powstające firmy korzystają z różnych form wsparcia na początku swojej działalności. Oferowane są im możliwość korzystania z fachowego doradztwa i szkoleń. Przeprowadzenie warsztatów powinno pozwolić uczniom nie tylko pozyskać wiedzę z zakresu zasad zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz instytucji wsparcia biznesu, ale również uświadomić im możliwości uzyskania wsparcia dla własnego biznesu. Warsztaty realizowane będą w grupach 5-os. (łącznie 5 grup) w trzech latach projektu. Zajęcia trwać będą 6 godzin w każdej grupie. Łączna liczba godzin szkoleń z zakresu autoprezentacji to: 5 gr. x 6 godz. = 30 godzin.

**Termin realizacji zamówienia**: od dnia podpisania umowy w 3 transzach szkoleniowych: od 15 stycznia 2018 do 30 listopada 2019 r. – wszystkie części zamówienia. Miejsce realizacji określono w opisie przedmiotu zamówienia

**Minimalne wymagania dotyczące wykształcenie i doświadczenia zawodowego**: wykształcenie wyższe kierunkowe z doradztwa zawodowego, minimum studia podyplomowe z doradztwa zawodowego oraz minimum 2-lenia praca w charakterze doradcy zawodowego, psychologa lub pedagoga szkolnego.